## Slide 1: Проект создания школьной Службы медиации
Создатель проекта:
Лаврентьева Н. К.

## Slide 2: Цель проекта:
Создание действующей Службы медиации

## Slide 3: Задачи проекта:
1.Разработать нормативно-правовую документацию.
2. Организовать курсовую подготовку специалистов ОО по профессиональному проведению медиативных программ.
3. Информировать всех участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей)ОО о создании действующей Службы медиации.
4. Создать инфраструктуру, необходимую для проведения медиации.

## Slide 4: Мероприятия реализации проекта
Задача №1. Разработать нормативно-правовую документацию
№ | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственный | Результат
1 | Изучение нормативно-правовой документации, связанной с деятельностью Службы медиации федерального и регионального уровней | Июнь-июль 2019г. | Директор ОО | Набор необходимой документации, необходимой для эффективного функционирования службы
2 | Создание Положения Службы медиации в ОО | Август 2019г. | Директор ОО | 
3 | Создание приказа об утверждении участников и куратора Службы медиации в ОО | 31.08.2019г. | Директор ОО | 
4 | Утверждение должностных инструкций участников и куратора Службы медиации в ОО | 31.08.2019г. | Директор ОО | 

## Slide 5: Мероприятия реализации проекта
Задача №2. Организовать курсовую подготовку специалистов ОО профессиональному проведению медиативных программ
№ | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственный | Результат
1 | Пройти курсовую подготовку специалистов | 1 четверть 2019-2020 уч. года | Директор ОО | Квалифицированные специалисты

## Slide 6: Мероприятия реализации проекта
Задача №3. Информировать всех участников образовательных отношений ОО о создании действующей Службы медиации
№ | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственный | Результат
1 | Выступление на педагогическом совете куратора Службы медиации | Октябрь 2019г. | Куратор Службы медиации | Все участники образовательных отношений проинформированы о создании Службы медиации в ОО
2 | Информирование обучающихся через проведение тематических классных часов | Ноябрь 2019г. | Классные руководители | 
3 | Родительское собрание (общешкольное и классные родительские собрания) | Ноябрь 2019г. | Директор ОО, куратор СМ, классные руководители | 
4 | Создание информационного стенда «Школьная Служба медиации» | Ноябрь 2019г. | Куратор Службы медиации | 
5 | Просвещение участников образовательных отношений через школьный сайт | Ноябрь 2019г. | Куратор СМ и ответственный за школьный сайт | 

## Slide 7: Мероприятия реализации проекта
Задача №4. Создать инфраструктуру, необходимую для проведения медиации
№ | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственный | Результат
1 | Определить помещение для проведения программ медиации | Октябрь 2019г. | Зам. директора ОО по АХЧ | Наличие инфраструктуры, необходимой для проведения медиации
2 | Оснастить помещение необходимой мебелью, оргтехникой и канцелярскими принадлежностями | Октябрь 2019г. | Зам. директора ОО по АХЧ | 

## Slide 8: Возможные риски
1.Недостаточная поддержка администрацией и участниками образовательного процесса.
2.Недостаточная компетентность в вопросах школьной медиации.
3.Дефицит обученных специалистов.
4.Неисполнение участниками медиации договорных обязательств.

## Slide 9: Показатели результативности проекта
Постоянное активное функционирование Службы медиации.